## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web del negocio no tiene una pagina de inicio | Permitir a los usuarios del sitio web de la papeleria bp&TEC conocer el negocio y los productos disponibles | Desarrollar una pagina de inicio que contenga un menú con los apartados de Inicio, promociones, busqueda, contacto y atencion al cliente. | Usuario final | Realizar la pagina de inicio donde incluya informacion relevante del negocio. | Nestor Tituana | 9 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Al ingresar al sitio web se permite visualizar una pagina de inicio que mostrara el menú. | No hay comentarios. | Creación de la pagina de inicio para la papelería bp&TEC
REQ002 | La página web del negocio no cuenta con un catalogo de los productos | Agregar datos de los productos que se ofrecen a la pagina web | Ingresar imagenes a la pagina de inicio que permitan visualizar a los usuarios los produtos que ofrece el negocio. | Usuario final | Agregar las imagenes de los prductos mediante HTML en forma de acrrusel de Imágenes. | Marlon Valdez | 16 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Las imágenes se muestran mediante un Carussel de imágenes. | No hay comentarios. | Carrusel de imagenes
REQ003 | La página web del negocio no cuenta con un catalogo de los productos | Agregar datos de todos los productos que se ofrecen en la página web en una página propia | Saber que productos ofrece la papelería | Usuario final | Agregar imágenes de productos mediante HTML y mostrarlos en la página. | Alanis Tenemaza | 16 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Los productos se muestran en la subpestaña "Productos" | No hay comentarios. | Creación de página para mostrar productos
REQ004 | La página web del negocio no cuenta con un forma de contactarse para solverntar inquietudes | Agregar una página para contactase con la tienda a través de correo electrónico o WhatsApp | Solventar inquietudes | Usuario final | Agregar una página con un formulario de contacto y extensión a la red social WhatsApp con ayuda de PHP. | Jose Tumipamba | 16 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | El formulario de contacto llega al correo electrónico o al WhatsApp del dueño. | No hay comentarios. | Creación de página de contactos
REQ005 | La página web del negocio no muestra los productos de cosura que se quieren promocionar/dar a conocer | Agregar una página para mostrar todos los productos de costura. | Promocionar productos de costura | Usuario final | Creación de una página para costura con imágenes de productos mediante HTML | Alanis Tenemaza | 16 | 2023-08-01 | Media | Terminado | Los productos de costura se muestran en la subpestaña "Productos". | No hay comentarios. | Creación de página para mostrar productos de costura
REQ006 | La página web del negocio no muestra las ofertas/promociones con las que cuentan. | Agregar una página para mostrar todas las promociones del negocio | Promocionar ofertas y promociones | Usuario final | Creación de una página de promociones con productos mediante HTML |  | 4 | 2023-08-02 | Media | Terminado | Las ofertas se muestran en la subpestaña "Promociones" | No hay comentarios. | Creación de página de promociones.
77
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Usuario final |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 16 |  | Alta |  | Marlon Valdez
| QUE | Agregar datos de los productos que se ofrecen a la pagina web |  | PARA QUE | Ingresar imagenes a la pagina de inicio que permitan visualizar a los usuarios los produtos que ofrece el negocio. |  | COMO | Agregar las imagenes de los prductos mediante HTML en forma de acrrusel de Imágenes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Las imágenes se muestran mediante un Carussel de imágenes. |  |  | COMENTARIOS | No hay comentarios.