## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web debe tener una pagina de inicio | Visualizar la página de inicio y menú de opciones | Desarrollar una pagina de inicio que contenga un menú. | Cliente/Usuario | Ingresar a la página web. | Nestor Tituana | 9 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Al ingresar al sitio web se permite visualizar una pagina de inicio que mostrara el menú de manera accesible. | No hay comentarios. | Página Web de inicio
REQ002 | La página web debe de permitir una opcion para visualizar el catalogo de productos | Consultar el cátalogo de productos de la papeleria | Permitir consultar los productos en la página de inicio | Cliente/Usuario | Consultar los datos relevantes del producto ofrecido. | Marlon Valdez | 9 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Mostrar al usuario la busqueda que realizo con especificacion del producto. | No hay comentarios. | Vista del catalogo de los productos
REQ003 | Las imagenes de la página de inicio no es llamativa | Mostrar movimiento en las imágenes que se muestra al inicio | Realizar un carrusel de imágenes | Cliente/Usuario | Agregar imágenes de productos mediante HTML y mostrarlos en la página. | Alanis Tenemaza | 3 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Mostrar en la página de inicio las imágenes en forma de carrusel de imágenes | No hay comentarios. | Carrusel de imágenes
REQ004 | El catalogo de la página no cuenta con un carrito de compras | Agregar carrito de compras en el catalogo de los productos | Permitir escoger los productos mientras se navega por el sitio web | Cliente/Usuario | Agregar un boton en la interfaz e implementar la funcionalidad para que los productos se agreguen al carrito cuando de de click en el boton | Mateo Tinitana | 6 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Agregar, cambiar y generar un PDF con la orden de pedido. | No hay comentarios. | Carrito de compras
REQ005 | La página web del negocio no muestra las ofertas/promociones con las que cuentan. | Agregar una página para mostrar todas las promociones del negocio | Promocionar ofertas y promociones | Cliente/Usuario | Creación de una página de promociones con productos mediante HTML | Jose Tumipamba | 6 | 2023-08-02 | Alta | Terminado | Las ofertas se muestran en la subpestaña "Promociones" | No hay comentarios. | Creación de página de promociones.
REQ006 | La página web debe tener un formulario de contacto | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio. | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. | Cliente/Usuario | 1.Diseñar Interfaz del formulario. 2.agregar funcion de envio 3. enlazar con el correo del dueño de la papeleria | Mateo Tinitana | 6 | 2023-08-01 | Media | Terminado | Llenar el formulario con datos validos y verificar que el receptor lo haya recibido correctamente | No hay comentarios. | Formulario de contacto
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Cliente/Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Media |  | Mateo Tinitana
| QUE | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio. |  | PARA QUE | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. |  | COMO | 1.Diseñar Interfaz del formulario. 2.agregar funcion de envio 3. enlazar con el correo del dueño de la papeleria
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Llenar el formulario con datos validos y verificar que el receptor lo haya recibido correctamente |  |  | COMENTARIOS | No hay comentarios.