## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Crear una página de inicio para visualizar página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes en página de inicio | Usuario | Creación de un carrusel de imágenes para ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | Terminado
REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
REQ004 | Página de contactos y atención al cliente | Usuario | Creación de sub-páginas para poder contactar con la tienda a través de correo electrónico o Whatsapp y mostrar información general de la tienda | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
REQ005 | Página de promociones | Usuario | Creación de sub-página para poder visualizar promociones de la tienda | Mostrar ofertas de la tienda |  | Alta | Terminado
REQ006 | Página de costura | Usuario | Creación de sub-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
Rúbrica
Backlog: /2
Sprint: /2
Conclusiones: /8
Recomendaciones: /8

## sprint0
Sprint0 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Creación de la pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Visualizar la página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Codificación de cabecera de página de inicio en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-2 | Codificación de cuerpo (body) de página de inicio en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-3 | Codificación de pie de página en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-4 | Dar estilo a página de inicio con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Creación de carrusel de imágenes | Usuario | Ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Inclusión de contenedores e imágenes en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ002-2 | Dar estilo a carrusel de imágenes con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| REQ002-3 | Agregar funcionalidad con JavaScript para poder desplazar imágenes |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 2
| REQ002-4 | Agregar manejo de errores con estructura condicional simple. |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 1
Sprint1 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Inlusión de header, body y footer creados en página de inicio |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ003-2 | Creación de contenedores para mostrar catálogo de productos en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ003-3 | Codificación para mostrar las imágenes, descripición y precios de productos en JavaScript |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 1
| REQ003-4 | Codificación en JavaScript para agregar productos al carrito de compras. |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 1
| REQ003-5 | Codificación en JavaScript para eliminar productos del carrito de compras. |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 1
| REQ003-6 | Codificación en JavaScript para generar documento de compra con información del carrito de compras e información de contacto del negocio |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 5
| REQ003-7 | Dar estilo a catálogo de productos con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Página de contactos y atención al cliente | Usuario | Creación de suib-página para poder contactar con la tienda a través de | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Inlusión de header y footer creados en página de inicio |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ004-2 | Codificación de información de contacto de la empresa en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ004-3 | Codificación para agregar menú de Google Maps con la ubicación del negocio a la página de contactos |  |  |  | Nestor Tituana |  | 1
| REQ004-4 | Dar estilo a página de contactos con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| REQ004-5 | Creación de página de atención al cliente |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ004-6 | Codificación de formulario de contacto en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 1
| REQ004-7 | Agregar funcionalidad con HTML para poder enviar formulario a correo electrónico del dueño del producto. |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 2
| REQ004-8 | Agregar funcionalidad con HTML para poder contactase con el dueño del producto a través de Whatsapp |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 0.5
| REQ004-9 | Dar estilo a página de contactos y atención al cliente con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Página de promociones | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar promociones de la tienda | Mostrar ofertas de la tienda |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Inlusión de header y footer creados en página de inicio |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ005-2 | Codificación agregando texto/información sobre promociones de la empresa en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ005-3 | Inclusión de contenedores e imágenes en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ005-4 | Dar estilo a página de promociones con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 0.5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Página de costura | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Inlusión de header, body y footer creados en página de inicio |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ006-2 | Creación de contenedores para mostrar catálogo de productos en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ006-3 | Codificación para mostrar las imágenes, descripición y precios de productos en JavaScript |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 1
| REQ006-4 | Codificación en JavaScript para agregar productos al carrito de compras. |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 2
| REQ006-5 | Codificación en JavaScript para eliminar productos del carrito de compras. |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 2
| REQ006-6 | Codificación en JavaScript para generar documento de compra con información del carrito de compras e información de contacto del negocio |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 3
| REQ006-7 | Dar estilo a catálogo de productos con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
[6 empty] | Horas totales estimadas: |  | 37

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
REQ001-2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
REQ001-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ003-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ003-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ003-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ003-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-3 | 1 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Conclusiones:
REQ004-5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ005-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ005-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ005-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ006-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ006-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 37 | 37 | 30 | 4 | 3.5 | 0 |  | Recomendaciones
Horas Estimadas Restantes | 37 | 29.6 | 22.2 | 14.8 | 7.4 | 0
1. Tras la elaboración del diagrama de Gantt, se evidenciaron diversos momentos de retraso durante todo el proceso de desarrollo de la página web, especialmente en las finales del proyecto. Esta tendencia es observable inmediatamente al comparar la línea azul que representa el tiempo real empleado en horas con la línea naranja que representa el tiempo estimado.
2. El desafío primordial se originó en la sincronización con el equipo SCRUM, donde se experimentaron dificultades en la coordinación de las fechas para llevar a cabo la codificación de cada requisito, así como en la elaboración de la documentación pertinente, que incluye pruebas de caja blanca/negra y casos de uso extendido, entre otros.
3. Aunque se lograron completar exitosamente ambos sprints, es evidente que un mayor compromiso por parte del equipo SCRUM habría permitido perfeccionar aún más la versión final del proyecto.
1. Es aconsejable establecer un equipo de programadores que posean las competencias requeridas y disponibilidad suficiente para ejecutar los diversos sprints sin incurrir en retrasos significativos en el proyecto.
2. Asimismo, se sugiere mantener una comunicación constante con el propietario del producto a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Esta interacción permitirá recibir retroalimentación y abordar posibles errores de manera oportuna.