## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web debe tener una pagina de inicio | Visualizar la página de inicio y menú de opciones | Desarrollar una pagina de inicio que contenga un menú. | Cliente/Usuario | Ingresar a la página web. | Nestor Tituana | 9 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Al ingresar al sitio web se permite visualizar una pagina de inicio que mostrara el menú de manera accesible. | No hay comentarios. | Página Web de inicio
REQ002 | Las imagenes de la página de inicio no es llamativa | Mostrar movimiento en las imágenes que se muestra al inicio | Realizar un carrusel de imágenes | Cliente/Usuario | Agregar imágenes de productos mediante HTML y mostrarlos en la página. | Alanis Tenemaza | 3 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Mostrar en la página de inicio las imágenes en forma de carrusel de imágenes | No hay comentarios. | Carrusel de imágenes
REQ003 | El catalogo de la página no cuenta con un carrito de compras | Agregar carrito de compras en el catalogo de los productos | Permitir escoger los productos mientras se navega por el sitio web | Cliente/Usuario | Agregar botones en la interfaz e implementar la funcionalidad para que los productos se agreguen o eliminen del carrito cuando se de click en el boton correspondiente. | Mateo Tinitana | 6 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Dar click en el botón de agregar al carrito y que el producto se muestre en lista. Dar click en el botón de eliminar del carrito y que el producto se elimine de la lista. | No hay comentarios. | Carrito de compras
REQ004 | La orden de compra del cliente debe brindar un documento con el pedido. | Agregar un botón que genere un PDF con la orden de compra. | Permiritr que el usuario realice la compra físicamente en la papelería. | Cliente/Usuario | Agregar un boton en la interfaz que genere la orden de compra del cliente. | Mateo Tinitana | 6 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Dar click en el botón de Generar orden de compra y se mostrará un PDF con la orden de pedido. | No hay comentarios. | Orden de compra
REQ005 | La página de "contacto" no cuenta con un botón de mensajería rápida. | Agregar un botón de acceso rápido al aplicativo Whatsapp con el número de contacto del dueño. | Permitir un contacto directo entre el usuario y el dueño de la papelería. | Cliente/Usuario | Creación de un botón con el logo de Whatsapp enlazado al contacto del dueño del negocio. | Jose Tumipamba | 6 | 2023-08-02 | Alta | Terminado | Dar click en el log ode Whatsapp y que rediriga al aplicativo con el contacto del dueño del negocio. | No hay comentarios. | Creación de botón de enlace a Whatsapp.
REQ006 | La página web debe tener un formulario de contacto | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio. | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. | Cliente/Usuario | 1.Diseñar Interfaz del formulario. 2.agregar funcion de envio 3. enlazar con el correo del dueño de la papeleria 4. | Mateo Tinitana | 6 | 2023-08-01 | Media | Terminado | Llenar el formulario con datos validos y verificar que el receptor lo haya recibido correctamente | No hay comentarios. | Formulario de contacto
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Cliente/Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Media |  | Mateo Tinitana
| QUE | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio. |  | PARA QUE | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. |  | COMO | 1.Diseñar Interfaz del formulario. 2.agregar funcion de envio 3. enlazar con el correo del dueño de la papeleria 4.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Llenar el formulario con datos validos y verificar que el receptor lo haya recibido correctamente |  |  | COMENTARIOS | No hay comentarios.