## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Crear una página de inicio para visualizar página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes en página de inicio | Usuario | Creación de un carrusel de imágenes para ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | Terminado
REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
REQ004 | Página de contactos | Usuario | Creación de suib-página para poder contactar con la tienda a través de correo electrónico o Whatsapp | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
REQ005 | Página de promociones | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar promociones de la tienda | Mostrar ofertas de la tienda |  | Alta | Terminado
REQ006 | Página de costura | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
Rúbrica
Backlog: /2
Sprint: /2
Conclusiones: /8
Recomendaciones: /8

## sprint0
Sprint0 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Creación de la pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Visualizar la página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ001-2 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ001-3 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ001-4 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ001-5 | Codificación de página de inicio |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Creación de carrusel de imágenes | Usuario | Ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-2 | Actualización Matriz de Historias de Usuario |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ002-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ002-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ002-5 | Codificación de carrusel de imágenes |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 6
| REQ002-6 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ002-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
Sprint1 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ003-2 | Actualización Matriz de Historias de Usuario |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ003-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ003-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ003-5 | Codificación de página para mostrar productos disponibles |  |  |  | Mateo |  | 6
| REQ003-6 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ003-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ003-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ003-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ003-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Página de contactos | Usuario | Creación de suib-página para poder contactar con la tienda a través de | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ004-2 | Actualización Matriz de Historias de Usuario |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ004-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ004-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ004-5 | Codificación de página de contactos |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 6
| REQ004-6 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ004-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ004-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ004-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ004-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Página de promociones | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar promociones de la tienda | Mostrar ofertas de la tienda |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ005-2 | Actualización Matriz de Historias de Usuario |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ005-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ005-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ005-5 | Codificación de página de promociones |  |  |  | Mateo |  | 4
| REQ005-6 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ005-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ005-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ005-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ005-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Página de costura | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ006-2 | Actualización Matriz de Historias de Usuario |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ006-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ006-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ006-5 | Codificación de página de costura |  |  |  | Mateo |  | 5
| REQ006-6 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ006-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ006-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ006-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Mateo |  | 1
| REQ006-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
[6 empty] | Horas totales estimadas: |  | 96

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ001-5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6
REQ002-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Conclusiones:
REQ003-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
REQ003-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ003-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7
REQ004-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ004-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recomendaciones:
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
REQ005-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
REQ006-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 96 | 89 | 78 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 96 | 76.8 | 57.6 | 38.4 | 19.2 | 0
1. Tras la elaboración del diagrama de Gantt, se evidenciaron diversos momentos de retraso durante todo el proceso de desarrollo de la página web, especialmente en las fases iniciales y a mitad del proyecto. Esta tendencia es observable inmediatamente al comparar la línea azul que representa el tiempo real empleado en horas con la línea naranja que representa el tiempo estimado.
2. El desafío primordial se originó en la sincronización con el equipo SCRUM, donde se experimentaron dificultades en la coordinación de las fechas para llevar a cabo la codificación de cada requisito, así como en la elaboración de la documentación pertinente, que incluye pruebas de caja blanca/negra y casos de uso extendido, entre otros.
3. Aunque se lograron completar exitosamente ambos sprints, es evidente que un mayor compromiso por parte del equipo SCRUM habría permitido perfeccionar aún más la versión final del proyecto.
1. Es aconsejable establecer un equipo de programadores que posean las competencias requeridas y disponibilidad suficiente para ejecutar los diversos sprints sin incurrir en retrasos significativos en el proyecto.
2. Asimismo, se sugiere mantener una comunicación constante con el propietario del producto a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Esta interacción permitirá recibir retroalimentación y abordar posibles errores de manera oportuna.