## Hoja1
Planificación para el Cronograma
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS
2 |  | Selección de tema para realizacion del proyecto | 1 día | 2023-05-11 | 11/052023 |  | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
3 |  | Presentacion del tema para realizacion del perfil de proyecto | 1 días | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
4 |  | Analisis primera reunion | 1 día | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2;3 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
5 |  | Reunion con el autor | 1 día | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2;3;4 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
6 |  | Realizacion de la introduccion | 2 días | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2;3;4;5 | Valeria
7 |  | Realizacion del objetivo | 1 día | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2;3;4;5;6 | Valeria
8 |  | Avance del perfil de proyecto | 13 días | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2;3;4;5;6;7 | Jose, Mateo
9 |  | Revision del perfil de proyecto | 1 día | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2;3;4;5;6;7;8 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
10 |  | Defensa del perfil del proyecto | 1 días | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | ETAPA DE RECTIFICACION Y DE REQUISITOS
2 |  | Analisis Segunda Reunion | 1 dia | 2023-07-10 | 2023-07-10
3 |  | Realizacion y avance del codigo version 2 | 3 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
4 |  | Organización de imágenes y sus formatos | 3 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3 | Jose, Nestor
5 |  | Avance del Carrusel de Imágenes | 3 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4 | Jose, Marlon
6 |  | Avance del Menu principal | 3 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5 | Valeria
7 |  | Avance de submenus secundarios | 3 días | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6 | Valeria
8 |  | Reunion y revision por todo el grupo | 1 día | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2;3;4;5;6;7 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | REQUISITOS FINALES
2 |  | Analisis Tercera reunion
3 |  | Reunion con el G6
4 |  | Realizacion y avance del codigo version 3
5 |  | Realizacion y avance de sumdmenus y catalogo
6 |  | Realizacion de contacto y correo electronico
7 |  | Cambio de fondo e imágenes por catalogo
8 |  | Realizacion y avance de contacto por metodo Whatsapp
9 |  | Reunion y revision por todo el grupo