## Hoja1
Planificación para el Cronograma
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS
2 |  | Selección de tema para realizacion del proyecto | 1 | 2023-05-11 | 11/052023 |  | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
3 |  | Presentacion del tema para realizacion del perfil de proyecto | 1 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
4 |  | Analisis primera reunion | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2;3 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
5 |  | Reunion con el autor | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2;3;4 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
6 |  | Realizacion de la introduccion | 2 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2;3;4;5 | Valeria
7 |  | Realizacion del objetivo | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2;3;4;5;6 | Valeria
8 |  | Avance del perfil de proyecto | 13 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2;3;4;5;6;7 | Jose, Mateo
9 |  | Revision del perfil de proyecto | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2;3;4;5;6;7;8 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
10 |  | Defensa del perfil del proyecto | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | ETAPA DE RECTIFICACION Y DE REQUISITOS
2 |  | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10
3 |  | Actualizar Especificación Requisitos de Software | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
4 |  | Matriz HU | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3 | Jose, Nestor
5 |  | Casos de uso | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4 | Jose, Marlon
6 |  | Codificación de página de inicio | 5 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5 | Valeria
7 |  | Reunion y revision por todo el grupo | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2;3;4;5;6 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
8 |  | Actualizar Especificación Requisitos de Software | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2;3;4;5;6;7 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
9 |  | Actualización Matriz de Historias de Usuario | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7;8 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
10 |  | Casos de uso | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
11 |  | Cronograma | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | Jose, Nestor, Mateo, Marlon, Valeria
12 |  | Codificación de carrusel de imágenes | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-11 | Alanis, Mateo
13 |  | Pruebas de caja blanca | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2-12 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
14 |  | Pruebas de caja negra | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2-13 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
15 |  | Reporte de errores | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-14 | Arianys
16 |  | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-15 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
17 |  | Actualizar el proyecto en el GITHUB | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-16 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
18 |  | Actualizar Especificación Requisitos de Software | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-17 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
19 |  | Actualización Matriz de Historias de Usuario | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2-18 | Alanis
20 |  | Casos de uso | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2-19 | Mateo
21 |  | Cronograma | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-20 | Nestor
22 |  | Codificación de página para mostrar productos disponibles | 4 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-21 | Mateo
23 |  | Pruebas de caja blanca | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-22 | Mateo
24 |  | Pruebas de caja negra | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-23 | Mateo
25 |  | Reporte de errores | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2-24 | Arianys
26 |  | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2-25 | Mateo
27 |  | Actualizar el proyecto en el GITHUB | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-26 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
28 |  | Actualizar Especificación Requisitos de Software | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-27 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
29 |  | Actualización Matriz de Historias de Usuario | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-28 | Alanis
30 |  | Casos de uso | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-29 | Mateo
31 |  | Cronograma | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2-30 | Nestor
32 |  | Codificación de página de contactos | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2-31 | Alanis, Mateo
33 |  | Pruebas de caja blanca | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-32 | Mateo
34 |  | Pruebas de caja negra | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-33 | Mateo
35 |  | Reporte de errores | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-34 | Arianys
36 |  | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2-35 | Mateo
37 |  | Actualizar el proyecto en el GITHUB | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2-36 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
ID | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre del responsable
1 |  | REQUISITOS FINALES |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
2 |  | Actualizar Especificación Requisitos de Software | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
3 |  | Actualización Matriz de Historias de Usuario | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2 | Alanis
4 |  | Casos de uso | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3 | Mateo
5 |  | Cronograma | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4 | Nestor
6 |  | Codificación de página de costura | 4 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2;3;4;5 | Mateo
7 |  | Pruebas de caja blanca | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6 | Mateo
8 |  | Pruebas de caja negra | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7 | Mateo
9 |  | Reporte de errores | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2;3;4;5;6;7;8 | Arianys
10 |  | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Mateo
11 |  | Actualizar el proyecto en el GITHUB | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon
|  | Tiempo estimado (en horas): | 92