## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Crear una página de inicio para visualizar página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes en página de inicio | Usuario | Creación de un carrusel de imágenes para ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | Terminado
REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
REQ004 | Página de contactos | Usuario | Creación de suib-página para poder contactar con la tienda a través de correo electrónico o Whatsapp | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
REQ005 | Página de costura | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
Rúbrica
Backlog: /2
Sprint: /2
Conclusiones: /8
Recomendaciones: /8

## sprint0
Sprint0 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Creación de la pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Visualizar la página web | Ver productos de la papelería |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ001-2 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ001-3 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ001-4 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ001-5 | Codificación |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Creación de carrusel de imágenes | Usuario | Ver productos destacados | Saber sobre productos nuevos, ofertas, etc |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-2 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ002-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ002-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ002-5 | Codificación |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 4
| REQ002-6 | Pruebas de caja blance |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ002-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ002-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | David Reyes |  | 1
| REQ002-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
Sprint1 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Página para mostrar todos los productos | Usuario | Creación de sup-página para ver todos los productos que la papelería ofrece | Saber que productos ofrece la papelería |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ003-2 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ003-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ003-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ003-5 | Codificación |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 4
| REQ003-6 | Pruebas de caja blance |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ003-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ003-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ003-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | David Reyes |  | 1
| REQ003-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Página de contactos | Usuario | Creación de suib-página para poder contactar con la tienda a través de | Solventar inquietudes |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ004-2 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ004-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ004-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ004-5 | Codificación |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 4
| REQ004-6 | Pruebas de caja blance |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ004-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ004-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ004-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | David Reyes |  | 1
| REQ004-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Página de costura | Usuario | Creación de suib-página para poder visualizar productos de costura | Promocionar productos de costura |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ005-2 | Matriz HU |  |  |  | Alanis |  | 2
| REQ005-3 | Casos de uso |  |  |  | Mateo |  | 2
| REQ005-4 | Cronograma |  |  |  | Nestor |  | 1
| REQ005-5 | Codificación |  |  |  | Alanis, Mateo |  | 4
| REQ005-6 | Pruebas de caja blance |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ005-7 | Pruebas de caja negra |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
| REQ005-8 | Reporte de errores |  |  |  | Arianys |  | 2
| REQ005-9 | Acta de reunión con el cliente |  |  |  | David Reyes |  | 1
| REQ005-10 | Actualizar el proyecto en el GITHUB |  |  |  | Alanis, Mateo, Nestor, Jose, Marlon |  | 1
73

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 2
REQ001-5 | 3
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2
REQ002-4 | 1
REQ002-5 | 4
REQ002-6 | 1
REQ002-7 | 1
REQ002-8 | 2
REQ002-9 | 1
REQ002-10 | 1
REQ003-1 | 1
REQ003-2 | 2
REQ003-3 | 2
REQ003-4 | 1
REQ003-5 | 4
REQ003-6 | 1
REQ003-7 | 1
REQ003-8 | 2
REQ003-9 | 1
REQ003-10 | 1
REQ004-1 | 1
REQ004-2 | 2
REQ004-3 | 2
REQ004-4 | 1
REQ004-5 | 4
REQ004-6 | 1
REQ004-7 | 1
REQ004-8 | 2
REQ004-9 | 1
REQ004-10 | 1
REQ005-1 | 1
REQ005-2 | 2
REQ005-3 | 2
REQ005-4 | 1
REQ005-5 | 4
REQ005-6 | 1
REQ005-7 | 1
REQ005-8 | 2
REQ005-9 | 1
REQ005-10 | 1
Horas Estimadas | 73 | 72 | 71 | 66 | 64 | 63
Horas Estimadas Restantes | 73 | 58.4 | 43.8 | 29.2 | 14.6 | 0