## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Visualizar la página de inicio y menú de opciones | Desarrollar una pagina de inicio que contenga un menú. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes | Usuario | Mostrar movimiento en las imágenes que se muestra al inicio | Realizar un carrusel de imágenes llamativo donde el usuario pueda interactuar con este |  | Alta | Terminado
REQ003 | Carrito de compras | Usuario | Agregar carrito de compras en el catalogo de los productos | Permitir agregar o eliminar los productos mientras se navega por el sitio web |  | Alta | Terminado
REQ004 | Orden de compra | Usuario | Agregar un botón que genere un PDF con la orden de compra | Permitir que el usuario realice la compra físicamente en la papelería |  | Alta | Terminado
REQ005 | Creación de botón de enlace a Whatsapp | Usuario | Agregar un botón de acceso rápido al aplicativo Whatsapp con el número de contacto del dueño. | Permitir un contacto directo entre el usuario y el dueño. |  | Alta | Terminado
REQ006 | Formulario de contacto | Usuario | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. |  | Media | Terminado
Rúbrica
Backlog: /2
Sprint: /2
Conclusiones: /8
Recomendaciones: /8

## sprint0
Sprint0 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Pagina de inicio para la papelería bp&TEC | Usuario | Visualizar la página de inicio y menú de opciones | Desarrollar una pagina de inicio que contenga un menú. |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Codificación de cabecera de página de inicio en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-2 | Agregar el menu de la pagina de inicio |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-3 | Codificación de pie de página en HTML |  |  |  | José Tumipamba |  | 0.5
| REQ001-4 | Dar estilo a página de inicio con CSS |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Carrusel de imágenes | Usuario | Mostrar movimiento en las imágenes que se muestra al inicio | Realizar un carrusel de imágenes llamativo donde el usuario pueda interactuar con este |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseñar la estructura HTML necesaria para el carrusel, incluyendo la ubicación de las imágenes |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 3
| REQ002-2 | Agregar las imágenes al carrusel de acuerdo a los productos de la papeleria |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 1
| REQ002-3 | Ajustar el diseño y la apariencia visual del carrusel para que se integre armoniosamente con el resto del diseño de la página |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 2
| REQ002-4 | Dar estilo al carrusel de acuerdo a las sugerencias del product owner |  |  |  | Marlon Valdez |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
Sprint1 | REQ003 | Carrito de compras | Usuario | Agregar carrito de compras en el catalogo de los productos | Permitir agregar o eliminar los productos mientras se navega por el sitio web |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Agregar imágenes y detalles de productos. |  |  |  | José Tumipamba |  | 1
| REQ003-2 | Codificación para agregar productos al carrito de compras. |  |  |  | Marlon Valdez |  | 3
| REQ003-3 | Codificación para eliminar productos del carrito de compras. |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Orden de compra | Usuario | Agregar un botón que genere un PDF con la orden de compra | Permitir que el usuario realice la compra físicamente en la papelería |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Agregar un boton de Generar orden de compra. |  |  |  | Nestor Tituaña |  | 0.5
| REQ004-2 | Implementar la funcionalidad para que se muestre la orden del pedido en formato PDF |  |  |  | Valeria Tenemaza |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Creación de botón de enlace a Whatsapp | Usuario | Agregar un botón de acceso rápido al aplicativo Whatsapp con el número de contacto del dueño. | Permitir un contacto directo entre el usuario y el dueño. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Creación del botón con el logo de Whatsapp. |  |  |  | José Tumipamba |  | 1
| REQ005-2 | Enlace del número de contacto al botón. |  |  |  | José Tumipamba |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Formulario de contacto | Usuario | Incluir un formulario de conctacto para enviar consultas y/o comentarios directamente desde el sitio | Mejorar la comunicación y la interacción de los usuarios. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Diseñar la interfaz del formulario de contacto, incluyendo campos para nombre, correo electrónico, telefono y mensaje. |  |  |  | José Tumipamba |  | 1
| REQ006-2 | Agregar una función de envío de formulario que recopile la información ingresada y la envíe al destinatario designado. |  |  |  | José Tumipamba |  | 3
| REQ006-3 | Enlazar el correo del dueño del producto al formulario |  |  |  | Mateo Tinitana |  | 0.5
[6 empty] | Horas totales estimadas: |  | 25.5

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ001-2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
REQ001-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ004-2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ006-3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 25.5 | 13 | 3 | -0.7 | -2.2 | -6.2
Horas Estimadas Restantes | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | 0
Conclusiones: | [7 empty] | Recomendaciones
1. Tras la elaboración del diagrama de Gantt, se evidenció que durante todo el proceso de desarrollo de la página web no existieron retrasos, sino más bien un adelanto del tiempo estimado para el desarrollo de cada requisito funcional.En esta representación visual, se trazan dos líneas: la línea de color naranja representa las horas restantes estimadas, mientras que la línea azul refleja el total de horas estimadas. Es de suma importancia notar que estas dos líneas deben mantenerse cercanas entre sí, ya que un aumento en la línea azul indicaría un retraso en el proyecto; por el contrario, una disminución señalaría un avance eficiente en el tiempo de desarrollo.
2. El desafío primordial se originó en la sincronización con el equipo SCRUM, donde se experimentaron dificultades en la coordinación de las fechas para llevar a cabo la elaboración de la documentación pertinente, que incluye pruebas de caja blanca/negra y casos de uso extendido, entre otros.
3. Aunque se lograron completar exitosamente ambos sprints, es evidente que un mayor compromiso por parte del equipo SCRUM habría permitido perfeccionar aún más la versión final del proyecto.
1. Es aconsejable establecer un equipo de programadores que posean las competencias requeridas y disponibilidad suficiente para ejecutar los diversos sprints sin incurrir en retrasos significativos en el proyecto.
2. Asimismo, se sugiere mantener una comunicación constante con el propietario del producto a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Esta interacción permitirá recibir retroalimentación y abordar posibles errores de manera oportuna.